偃政规—2021—9号

洛阳市偃师区人民政府

关于印发偃师区政府投资建设项目

审计监督办法的通知

各镇人民政府，各街道办事处，区人民政府有关部门，各有关单位：

《偃师区政府投资建设项目审计监督办法》已经区政府第7次常务会议研究同意，现印发给你们，请结合各自实际，抓好贯彻落实。

2021年11月1日

偃师区政府投资建设项目审计监督办法

第一章  总  则

第一条  为进一步加强对政府投资建设项目的审计监督,规范投资行为，提高投资效益，促进廉政建设，根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》《河南省政府投资建设项目审计条例》《审计署关于进一步完善和规范投资审计工作的意见》（审投发〔2017〕30号）等有关法律法规，结合我区实际，制定本办法。

第二条  本办法所称政府投资建设项目，是指政府投资和以政府投资为主的建设项目。包括：

（一）全部使用财政资金、各项政府性专项资金、政府举借债务的建设项目；

（二）未全部使用财政资金，财政资金占项目总投资的比例超过50%，或者占项目总投资比例在50%以下，但政府拥有项目建设或者运营实际控制权的建设项目。

第三条  全区所有政府投资建设项目及相关经济活动的审计监督工作，适用本办法。国有企事业单位、国有控股单位等以自筹资金为主要资金来源的建设项目，依照本办法进行审计监督。接受、使用社会捐赠的公益性建设项目及区政府规定需要审计的其他建设项目，参照本办法进行审计监督。

- 审计计划

第四条  区审计局应当根据政府投资建设项目年度投资计划和实际需要，编制政府投资建设项目年度审计计划，报区审计委员会和区政府批准，并组织实施。

第五条  区发改委、政府投资建设项目主管部门应当将批准的政府投资建设项目计划、年度投资计划及其有关资料同时抄送区审计局。

政府投资建设项目和年度投资计划调整的，区发改委、政府投资建设项目主管部门应当及时将调整情况告知区审计局。

- 审计范围及内容

第六条  区审计局依法对政府投资建设项目、有关建设单位（含项目法人）以及勘察、设计、施工、监理、采购、供货等单位与政府投资建设项目直接有关的财务收支情况进行审计监督。

第七条  政府投资建设项目审计监督主要包括以下内容：

（一）建设单位竣工决算报告的真实、合法情况；

（二）项目立项、审批及预算的执行和资金到位情况；

（三）征地拆迁、勘察、设计、监理、采购、供货、咨询、代理等费用支出情况；

（四）招标、投标的合规情况；

（五）建筑安装工程投资、设备投资、待摊投资、其他投资和分摊、转出、核销情况，建设单位的管理费提取和支出情况；

（六）工程施工合同履行及资产交付使用情况；

（七）项目收入的来源、分配、上缴和留成使用情况；

（八）工程造价及工程款支付情况；

（九）税费的缴纳情况；

（十）现场签证和设计变更情况；

（十一）法律、法规规定需要审计的其他事项。

对列入区重点的政府投资建设项目和投资额较大、社会关注度高、工期较长的建设项目可根据需要实行全过程跟踪审计。

第八条  审计机关依法独立行使审计监督权，不受其他行政机关、社会团体和个人的干涉。审计机关应厘清工程项目管理职责和审计监督职责界限，不得参与各类与审计法定职责无关的、可能影响依法独立进行审计监督的议事协调机构或工作，不得参与工程项目决策和审批、征地拆迁、工程招标、设备货物服务采购、物资采购、质量评价等管理活动。

第四章  审计方式

第九条  政府投资建设项目审计可以采取下列方式：

（一）区审计局直接审计；

（二）区审计局委托具有法定资质的社会中介机构审计。

（三）建设单位委托具有法定资质的社会中介机构审计。

第十条  依据本办法第二条、第三条应当纳入审计的建设项目，审计机关要按照尽力而为与量力而行相结合的原则开展审计。对于甲乙双方在合同中约定以审计结果作为结算依据且单项工程在400万元以上的建设项目，建设单位可在项目竣工验收合格后，合同价款结算前，向区政府提出委托审计申请，区审计局按区领导批示要求开展审计，相关单位在签订合同时应向区审计局进行备案；对于单项工程在400万元以下的建设项目，建设单位严格按照有关规定进行验收、结算，并独立委托社会中介机构对工程造价进行审计，委托情况和审计结果报区审计局备案，区审计局定期对社会中介机构审计结果进行抽查复核。

第十一条  列入审计计划的政府投资建设项目，由区审计局直接审计、聘用具有法定资格的造价工程师或者其他具有与审计事项相关专业知识的人员参加审计，或组织有资质的社会中介机构实施审计。区审计局应当对审计结果的真实性、合法性负责。

第十二条  区审计局对参与工程造价评审的社会中介机构实行备案管理，所有委托的社会中介机构应在区审计局备案的范围内选取。区审计局和建设单位选取社会中介机构应当坚持公开公正竞争原则，符合政府采购有关规定应履行相应采购手续。接受委托的社会中介机构应当向委托单位出具评审结果，并对评审结果的真实性、完整性负责。区审计局应加强对接受委托的社会中介机构的评价考核管理。

区审计局和建设单位委托的社会中介机构应当符合下列条件：

（一）依法成立，信誉良好，内部管理制度健全，近3年内未受过行业处理和相关行政处罚，无失信和不良记录；

（二）具有与委托审计事项所需的相应资质；

（三）与委托审计的政府投资建设项目无利害关系。

第十三条  委托机构或聘请人员的相关审计费用由区财政全额安排解决（国有投、融资公司的建设项目和经区政府批准PPP项目的审计费用计入项目成本），每年参照上年度政府投资建设项目所需委托费用列出专项资金，纳入财政预算，据实列支；如仍有资金缺口，在下一年度予以补足。

第十四条  委托审计费用的计取。委托审计费用由两部分组成：一是基本费，以报审额为基数，按照一定的费率计取；二是审减费，以审减额为基数，按照一定的费率计取。结合河南省工程造价咨询行业收费标准，我区委托审计费用的基本费率和审减费率按照报审额划分为4个档次。

（一）报审额在1000万元以下（含1000万元），基本费费率不超过2‰，审减费费率不超过5%；

（二）报审额在1000万元-3000万元（含3000万元），基本费费率不超过1.5‰，审减费费率不超过4%；

（三）报审额在3000万元-10000万元（含10000万元），基本费费率不超过1.5‰，审减费费率不超过3.5%；

（四）报审额在10000万元以上，基本费费率不超过1‰，审减费费率不超过3%。

第十五条  建设单位应当对提供的资料和成果文件的真实性、完整性负责，认真履行项目管理与工程结算职责。如因审核把关不到位，造成审减率过高的，决算造价审减率超出10%以上部分的审减费由建设单位和施工单位共同承担。

建设单位以及与政府投资建设项目直接有关的勘察、设计、施工、监理、采购、供货、咨询、代理等单位应当按照区审计局的要求提供下列资料，不得拒绝、拖延、谎报，并对提供资料的真实性、完整性负责。

（一）项目立项、批准文件、可行性研究报告；

（二）项目前期费用资料（包括征地、赔偿、拆迁等）；

（三）项目预算评审资料，招标、投标资料；

（四）工程图纸及图纸会审纪要、设计变更签证、附属工程资料等；

（五）中标通知书、工程合同以及与工程造价有关的补充条款、协议、会议纪要等；

（六）施工许可证、竣工验收备案资料、工程交工验收资料、监理资料、质量评定资料等；

（七）工程决算书、工程量清单、工程计量资料、单价分析资料等；

（八）项目决算报告或决算情况说明（包括项目建设情况、决算情况、资金来源及使用情况等）；

（九）工程建设有关财务资料；

（十）其他有关资料。

第五章  审计程序

第十六条  审计机关开展政府投资建设项目审计，应当组成审计组，项目法人单位或者其委托进行建设管理的单位作为被审计单位，在实施审计3日前向被审计单位送达审计通知书;遇有特殊情况，经区政府批准，审计机关可以直接持审计通知书实施审计。

第十七条  审计机关对区政府委托的项目竣工决算审计，在具备审计条件的情况下，一般应在审计通知书确定的审计实施日起3个月内出具审计报告。特殊情况下确需延长审计期限时，经审计机关负责人批准，可以适当延长审计期限，但不得超过2个月。

第十八条  审计机关对委托开展的工程价款结算审计，应加强复核监督，确保审计质量。建设单位不得以建设工程正在审计等为由拖延或者拒绝支付工程款。

第十九条  审计组对审计项目实施审计后，应当出具审计报告征求意见稿，送达被审计单位；被审计单位应当自收到审计报告征求意见稿之日起10日内，将意见以书面形式予以反馈，超出10日未书面反馈意见的，视同无异议；被审计单位对审计组出具的审计报告征求意见稿有异议的，审计组应当对有异议的部分进行复核，根据核实的情况对审计报告作必要修改。审计组出具的审计报告和被审计单位的书面反馈意见应当一并报送区审计局。

第二十条  区审计局实施政府投资建设项目审计，应当接受区人大常委会的监督，向区审计委员会和区政府报告政府投资建设项目的审计结果。必要时可以依照法律、法规、规章的规定，向社会公布政府投资建设项目审计结果。

第二十一条  建设项目审计内容纳入领导干部经济责任审计，作为被审计单位领导干部履行经济责任的重要依据，作为领导干部考核内容之一。

第六章  审计工作的配合与协作

第二十二条  区审计局是政府投资建设项目审计监督工作的主管机关，依法实施审计监督。区发改、财政、住建、自然资源和规划、生态环境、交通运输、教体、农业农村、水利等有关部门和各镇(街道）应当在各自职责范围内，协助、配合区审计局做好政府投资建设项目的审计监督工作，与政府投资建设项目有关的立项批复文件应及时抄送审计机关。

第二十三条  区财政部门对项目进行评审的，应当在项目评审结束后将评审报告抄送区审计局。

第二十四条  区政府确定的重点民生工程和投资金额在3000万元以上的建设项目涉及隐蔽工程变更施工时，建设单位应及时通知区审计局现场勘查，并留取影像及其他相关资料作为竣工决算依据；其他建设项目涉及隐蔽工程变更施工时，建设单位应及时组织相关单位现场勘查，并留取影像及其他相关资料作为竣工决算依据，区审计局可给予技术指导。如建设单位未留取相关资料或未及时通知区审计局进行现场查看的，竣工决算审计时不予计入审定造价。

第七章  法律责任

第二十五条  建设单位是政府投资建设项目的第一责任人，负责向区审计局提供项目决策、实施、监督管理等阶段的必要资料，并对资料的完整性、真实性负责。

第二十六条  建设单位应加强合同管理，保证合同的要素齐全，并在合同中明确人工、材料、工期等各自承担的风险范围。

第二十七条  建设单位应加强工程管理，严格控制工程变更，不得擅自增加建设内容、扩大建设规模、提高建设标准、改变设计方案、突破投资预算。对确需变更的，应分类履行变更程序：

（一）变更签证涉及金额在20万元以下（含20万元），由建设单位集体研究，以会议纪要形式确认，并办理变更签证手续。

（二）变更签证涉及金额20万元以上50万元以下（含50万元），由分管区领导召集相关会议研究决策，以会议纪要形式确认，并办理变更签证手续；

（三）变更签证涉及金额在50万元以上，由建设单位党组集体研究同意，并报区政府重点项目推进会或项目例会研究决定，以会议纪要形式确认，并办理变更签证手续；

（四）变更签证涉及金额占合同价10%以上且在50万元以上的，由建设单位党组集体研究同意，并报区政府常务会研究决定，以会议纪要形式确认，并办理变更签证手续。

项目送审时，建设单位应报送签证手续和会议纪要，否则区审计局实施审计时不予认定。

第二十八条  被审计单位拒绝、阻挠审计或审计调查的，由审计机关责令改正，并给予警告；拒不改正的，依据《河南省政府投资建设项目审计条例》第三十八条予以处理、处罚。

第二十九条  审计机关在自身职权范围内对审计发现的违法违规问题进行处理处罚；对审计发现的需要追究有关人员责任的违法违纪案件线索，应及时移送司法机关或纪检、监察等机关处理；对不属于审计机关法定处理职权范围内的问题，应移送有关部门处理；对不属于本级审计机关管辖范围内的问题，应当向有管辖权的审计机关移交相关证据材料。

第三十条  被审计单位对审计决定有异议的，可以依法申请行政复议或者提起行政诉讼。

第三十一条  区审计局及建设单位应加强对相关工作人员的职业道德和廉政纪律教育，违反有关规定的，应依照有关规定给予行政处分；触犯刑律的，移送司法机关，依法追究刑事责任：

（一）索贿、受贿或者接受不当利益的；

（二）隐瞒被审计单位违法违纪行为的；

（三）泄露国家机密或者被审计单位商业秘密的；

（四）与聘用的专业人员或受托机构串通舞弊的；

（五）造成审计结果重大错误，并产生严重后果的；

（六）有违反法律、法规其他行为的。

第三十二条  区审计局及建设单位聘用的专业人员或者委托的中介机构在政府投资建设项目审计中违反有关法律法规规定的，按有关规定进行处理、处罚；触犯法律的，依法追究刑事责任。

- 附  则

第三十三条  本办法自2022年1月1日起施行。之前出台的文件、规定与本办法不一致的，按照本办法规定执行。