岳政〔2019〕21号

岳滩镇人民政府

关于印发防风险保平安迎大庆消防安全执法检查专项行动实施方案的通知

各行政村、镇直各单位：

《岳滩镇关于印发防风险保平安迎大庆消防安全执法检查专项行动实施方案》已经镇党委、政府研究同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

2019年5月14日

岳滩镇防风险保平安迎大庆消防安全

执法检查专项行动方案

今年是新中国成立 70 周年，第二届“一带一路”国际合作高峰论坛、庆祝中国人民海军成立 70 周年活动、北京园艺博览会、 纪念澳门回归 20 周年等重大政治活动密集，做好消防安全工作意义重大。按照省、洛阳市政府相关要求，市政府决定，自即日起 至 10 月底，在全镇部署开展“防风险保平安迎大庆”消防安全执法检查专项行动，特制订本方案。

一、目标任务

认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产和消防安全的重要 论述和指示精神，坚持以人民为中心的发展思想，坚持底线思维，突出问题导向，提高防控水平，着力防范化解重大消防安全风险，坚决杜绝较大以上亡人火灾事故，有效防止亡人和有影响火灾事故，以优异成绩向新中国成立 70 周年献礼。

二、组织机构

镇政府成立专项行动领导小组，活动领导小组：

组 长：席殿卿

副组长：郭新坡

成 员：镇直各单位主要负责人和各村委会主任。

领导小组下设办公室，办公地点设在镇安监办，负责专项行动的统筹协调和日常工作。

三、主要内容

结合当前我镇消防安全风险点和薄弱环节，确定此次专项行

动重点检查范围为商场市场、宾馆饭店、公共娱乐场所、高层建

筑、“多合一”场所、劳动密集型企业、学校、医院、养老院、

群租房、建设工程施工现场、冷冻食品生产加工储存企业、校外

培训机构、旅游景区和文博单位等 14 类场所（14 类重点场所消防 安全常见突出隐患附后），重点检查以下 10 类问题：

（一）违规使用易燃可燃材料装修装饰。人员密集场所使用

聚氨酯泡沫、聚苯乙烯等易燃可燃材料装修或者作隔热保温层。

员工宿舍采用易燃可燃材料为芯材的彩钢板搭建。公共娱乐场所、 商场市场等使用大量易燃可燃材料装饰。

（二）防火分隔不到位。建筑地下与地上部分、住宅与非住

宅部分未按规范进行防火分隔。防火隔墙、防火卷帘、防火门等

防火分隔设施缺失或者损坏。楼梯间、前室常闭式防火门常开。

门窗孔洞、竖向管道井每层楼板处封堵不严密。

（三）疏散通道不畅通。疏散通道、安全出口数量不足或者

被封闭、堵塞、占用。人员密集场所在门窗上设置广告牌等影响

逃生和灭火救援的障碍物。

（四）违规存放易燃易爆危险品。人员密集场所违规使用、

储存易燃易爆危险品。群租房、商场市场、施工工地等场所违规

堆放易燃可燃物品。劳动密集型企业生产车间等场所超量存放易

燃易爆原材料或者半成品。

（五）消防设施损坏停用。火灾自动报警系统停用或者不能

正常运行。消防水泵控制柜处于手动控制状态。自动喷水灭火系

统、防火卷帘、机械防排烟等消防设施不能正常联动。消火栓、

自动喷水灭火系统不能正常供水。

（六）电动自行车违规停放充电。停放在建筑门厅、楼梯间、

共用走道以及地下室半地下室等室内公共区域。停放位置与周围

可燃物未落实防火措施。采取“飞线”、入户等方式违规充电。

（七）违规动火用电。违规使用电气焊进行明火作业。人员

密集场所营业期间违规装修施工。在火灾或爆炸危险性场所违规

使用明火做饭、取暖。电气线路私拉乱接、未穿管保护，违规使

用大功率用电设备。

（八）消防安全责任制度不落实。单位未明确消防安全责任

人、管理人及其职责。涉及多产权、多经营主体的单位未建立统

一的消防安全管理组织，未书面明确各方的消防安全责任，消防

车通道、涉及公共消防安全的疏散设施和其他建筑消防设施未明

确统一管理。消防控制室等重点部位值班人员不在位，不清楚岗

位火灾风险和处置流程。微型消防站人员不能有效处置初起火灾。

（九）日常巡查检查不到位。未定期开展防火检查巡查，并

如实登记报告。单位未定期开展建筑消防设施检测和维护保养，

并完整准确记录。未及时整改消除隐患问题，并落实安全防范措

施。

（十）宣传教育培训不深入。单位检查整改隐患、扑救初起

火灾、组织人员疏散、开展宣传培训能力不足。员工不了解本场

所火灾危险性，不会报警、不会灭火、不会逃生。

四、方法步骤

从现在到 10 月底结束，分三个阶段组织实施。

（一）动员部署阶段（5 月中旬前）

各行政村及有关部门要结合实际成立组织机构，召开专题会议，制定方案，细化任务措施，明确目标责任，分行业、分区域部署到位。5 月中旬前，要村负责人、行业部门负责人、公安派出所民警、网格员，以及单位场所消防安全责任人、管理人、消防控制室值班人员、微型消防站站长等分类开展培训，提示突出风险，督促其明确工作责任，掌握检查重点、标准和要求。

（二）组织实施阶段（5 月中旬至 10 月 10 日）

各村、有关部门原则上按照单位自查自改、行业集中排查、深化专项治理、综合施策推进、突出重点防范等步骤实施，也可结合自身实际创新组织实施方式方法。

1. 单位自查自改。各相关行业主管部门要对符合工作范围的单位开展摸底调查，建立单位台账底册，组织社会单位传达专项行动要求。涉及单位要按照 10 类突出问题和附件中的 14 类场所消防安全常见突出隐患进行逐一对照，自主评估风险、自主检查安全、自主整改隐患，向社会公开消防安全责任人、管理人并承诺本场所不存在突出风险或已落实防范措施。

2．行业集中排查。市专项行动领导小组要发挥沟通协调和调度推进作用，针对突出风险组织行业部门、重点企业、连锁集团召开座谈会，通报情况、提出建议、督促整改。有关部门及企业，结合单位自查自改情况，逐类场所、逐类风险进行排查，分门别类建立排查台账和隐患清单，跟踪督促单位及时整改隐患问题，8 月底前，相关行业部门将排查情况及单位检查台账书面报镇专项行动领导小组办公室。

3．深化专项治理。各行业主管部门针对集中排查发现的整治

难点和突出问题，提请专项行动领导小组，研究协调各部门和行业部门开展联合执法，合力根除隐患顽疾。结合我镇消防安全现状，重点加强对超市、宾馆、饭店、娱乐场所的针对性治理。对电动自行车、高层建筑消防安全疏散习惯性违法行为专项整治进行“回头看”，巩固前期治理成效。持续深化电气火灾综合治理，加强电器产品市场和电气工程质量管理，整治私拉乱接电气线路、超负荷用电等问题，做好全流程监管工作。

4．突出重点防范。世界园艺博览会、庆祝新中国成立 70 周

年和纪念澳门回归 20 周年活动期间，各村、各有关部门要按照“以面保点、整体防控”的思路，针对火灾防范重点和难点，加大管控力度，确保社会面火灾形势平稳。

（三）总结验收阶段（10 月底前）

组织对专项行动开展情况进行自评和检查验收，及时总结工

作情况，固化经验做法，分析存在的主要问题，提出改进工作措

施。认真梳理预防和遏制群死群伤火灾事故的有效举措，健全完

善防范化解重大安全风险工作机制。

五、工作要求

（一）提高站位，加强领导。各村、各有关部门要站在讲政治的高度，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，切实担负起防范化解重大安全风险的政治责任，全力抓好“防风险保平安迎大庆”消防安全执法检查专项行动，确保全镇社会面火灾形势持续稳定。

（二）跟踪问效，狠抓落实。专项行动工作开展情况列入年

度安全生产和消防工作考核内容，定期组织督导检查。各村、各单位要形成常态化工作机制，坚决防止走形式、简单化、一阵风。要强化工作落实，对工作不力、问题突出的，要及时通报批评，督促其加大工作力度。对发生较大以上亡人火灾事故的，要组织实施约谈，并依法追究有关单位和人员的责任。

各村、各部门专项行动工作部署情况，请于 5 月 20

日前报送镇专项行动领导小组办公室；10 月 10 日前报送工作总结。

联 系 人：吴建军 联系电话：0379-67619609

岳滩镇人民政府办公室　 　 　 　　　 2019年5月14日印发